|  |
| --- |
|  |
|  |



|  |
| --- |
| I. Организационно-управленческая деятельность |
| Подготовка нормативно-правовой базы для функционирования МОП: |
| 1. | Утверждение положения о деятельности по наставничеству в МАУ ДО ДЮЦ «Импульс» | сентябрь 2021г. | Базарнов С.В. директор, Попова В.А. руководитель ШМС |  |
| 2. | Утверждение плана работы ШМС. Заседание Педагогического совета. | сентябрь2021 г. | Попова В.А. руководитель ШМС, методисты СО и ТО |  |
| 3. | Закрепление наставников за молодыми специалистами на 2021-2022 уч. год. | сентябрь 2021 г. | Базарнов С.В. директор |  |
| 4. | Собеседование с наставниками по оформлению документации сопровождения молодых специалистов в МАУ ДО ДЮЦ«Импульс». | сентябрь 2021 г. | Базарнов С.В. директор, Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС. |  |
| 5. | Внесение изменений в должностные инструкции с учетом функционала по наставничеству | Февраль 2022 г. | Базарнов С.В. директор, Попова В.А. зам. директора по УВР. |  |
| II. Организационно-методическая деятельность |
| 6. | Составление индивидуальных планов посопровождению молодых специалистов наставниками. | Сентябрь 2021 г. | Симоненко Н.П. руководитель ШМС. |  |
| 7. | Мониторинг профессиональных и личностных потребностей и затруднений молодых специалистов. Организация психологическихтренингов с вновь принятыми молодыми | В течение года | Макина О.О., педагог- психолог |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | педагогами. |  |  |  |
| 8. | Методическое сопровождение деятельности молодого педагога в учреждении (помощь в реализации дополнительной общеобразовательной программы, посещениезанятий, воспитательных мероприятий и др.) | В течение года | Симоненко Н.П. руководитель ШМС. |  |
| 9. | Делегирование молодых специалистов для участия в мероприятиях различного уровня | В течение года | Попова В.А. зам. директора по УВР. |  |
| 10. | Содействие молодым педагогам в участии их обучающихся в конкурсах и иных мероприятиях. | В течение года | Симоненко Н.П. руководитель ШМС. |  |
| 11. | Формирование банка дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик, в том числе с участием молодых педагогов:* технической направленности
* художественной направленности
* спортивной направленности
 | В течение года | Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС., Роткова Е.В., зав. ХО, Макина О.О., методист ТО |  |
| 12. | Проведение совещаний, семинаров для руководителей и педагогов дополнительного образования детей организаций дополнительного образования по направлению наставнической деятельности  | В течение года  | Базарнов С.В. директор, Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС, Макина О.О. методист ТО |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Участие молодых педагогов организаций дополнительного образования в курсах повышения квалификации, семинарах, стажировках.Участие педагогов, методистов, руководителей в курсах повышения квалификации, семинарах, стажировках, в томчисле по наставничеству. | В течение года (по планам ЦРО, РМЦ и ХК ИРО) | Базарнов С.В. директор, Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС, Макина О.О. методист ТО, Роткова Е.В., зав. ХО. |  |
| III. Организация работы по самообразованию |
| 14. | Консультационная помощь в выборе темы самообразования. | Сентябрь 2021 г. | Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| 15. | Методическое сопровождение деятельности молодого педагога по самообразованию | В течение года | Симоненко Н.П. руководитель ШМС, Ротков Е.В. зав.ХО. |  |
| 16. | Собеседование по результатам работы на разных этапах самообразования. | Декабрь 2021 г.Май 2022 г. | Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| IV. Обеспечение информационной поддержки |
| 17. | Утверждение плана ШМС по наставничеству | Октябрь 2021 г. | Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Подготовка материалов для наполнения раздела о деятельности ШМС понаставничеству на сайте учреждения (МАУДО ДЮЦ «Импульс») | В течение года | Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| 19. | Размещение на сайте ШМС информации омероприятиях, событиях по наставничеству в городе и крае. | В течение года | Визгин И.В., техник |  |
| 20. | Создание информационного раздела на сайте для методистов и педагогов по системе наставничества в учреждении дополнительного образования | Февраль-март 2021 г. | Симоненко Н.П. руководитель ШМС, Визгин И.В.техник |  |
| V. Деятельность в рамках объединения молодых специалистов и наставников. |
| 21. | Диагностика и самодиагностика молодого специалиста (по результатам прохождения индивидуальных планов по наставничеству) | Май 2021 г. | Молодые специалисты:Ершова В.Л. педагог-организатор, Визгин И.В.- педагог д.о.,Макина О.О. педагог-психолог. |  |
| 22. | Вовлечение молодых специалистов, как педагогов дополнительного образования, в участие в различных профессиональныхконкурсах. | В течение года | Молодые специалисты, Симоненко Н.П. методист, руководитель ШМС. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Семинары по проблемам, выявленным в результате диагностики профессиональныхпотребностей и затруднений молодых специалистов. | Апрель 2022 г. | Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| 24. | Организация взаимопосещений молодых специалистов, посещений занятийнаставников и других опытных педагогов, с последующим анализом деятельности | В течение года | Молодые специалисты, Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| 25. | Реализация проектов «Успех каждого ребенка» и «Учитель будущего» нацпроекта«Образование». «Шаг к успеху», «Педагогический дебют» | В течение года | Молодые специалисты, Попова В.А. зам. директора по УВР., Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |
| 26. | Отчет об итогах реализации программы наставничества в2021-2022 учебном году. | Май 2022 г. | Попова В.А. зам. директора по УВР. |  |
| 27. | Анализ итогов деятельности площадки по наставничеству в МАУ ДО ДЮЦ«Импульс». | Июнь 2021 г. | Симоненко Н.П. руководитель ШМС |  |